## Вводные данные
ID UC | Название Use Case | Актор | Цель | Основной сценарий
UC-01 | Регистрация и вход в систему | Сотрудник | Получить доступ к системе SmartLocker | 1. Открытие приложения 2. Авторизация (SSO / логин-пароль) 3. Проверка прав доступа 4. Пользователь попадает в личный кабинет
UC-02 | Просмотр доступных шкафчиков | Сотрудник | Узнать, какие шкафчики доступны для бронирования | 1. Открыть списко шкафчиков 2. Система отображает статус (свободен / занят) 3. Пользователь применяет фильтры (этаж / зона) 4. Пользователь выбирает шкафчик
UC-03 | Бронирование шкафчика | Сотрудник | Забронировать шкафчик на определённое время | 1. Выбор шкафчика 2. Указание даты и времени 3. Система проверяет доступность 4. Бронирование сохраняется
UC-04 | Продление бронирования | Сотрудник | Продлить срок использования шкафчика | 1. Открытие активного бронирования 2. Указание нового времени окончания 3. Проверка возможности продления 4. Обновление бронирования
UC-05 | Открытие шкафчика | Сотрудник | Получить доступ к шкафчику | 1. Пользователь нажимает «Открыть» 2. Система проверяет права доступа 3. Отправляется команда на шкафчик 4. Шкафчик открывается
UC-06 | Закрытие шкафчика | Сотрудник | Завершить использование шкафчика | 1. Пользователь закрывает шкафчик 2. Система фиксирует событие 3. Обновление статуса шкафчика 4. Сохранение записи в журнале
UC-07 | Просмотр истории бронирования | Сотрудник | Просмотреть прошлые и текущие бронирования | 1. Открытие истории 2. Загрузка данных системой 3. Просмотр списка пользователем 4. При необходимости открывание деталей
UC-08 | Освобождение шкафчика | Сотрудник | Досрочно освободить шкафчик | 1. Выбор активного бронирования 2. Нажатие «Освободить» 3. Подтверждение действия 4. Шкафчик становится доступным
UC-09 | Управление шкафчиками | Администратор | Управлять конфигурацией шкафчиков | 1. Открытие панели управления 2. Добавление / редактирование шкафчиков 3. Назначение зон и статусов 4. Сохранение изменений
UC-10 | Назначение прав доступа | Администратор | Ограничить или расширить доступ сотрудников | 1. Выбор пользователя 2. Назначение уровня доступа 3. Система обновляет права 4. Изменения вступили в силу
UC-11 | Просмотр логов и статистики | Администратор | Контролировать использование шкафчиков | 1. Открытие раздела логов 2. Отображение событий системой 3. Применение фильтров 4. Просмотр статистики
UC-12 | Аварийное открытие шкафчика | Администратор | Получить доступ к шкафчику в экстренной ситуации | 1. Выбор шкафчика 2. Подтверждение аварийного открытия 3. Отправка команды системой 4. Фикисрование события в логах
Параметр | Значение | Обоснование
Трудозатраты MVP | 13.5 чел.-мес. | Отношение общей трудоёмкости проекта к чел/часам в месяц
Рекомендуемая оценка | 15.5 чел.-мес. | С запасом 15% на риски
Команда для разработки | 6 человек | параллельная разработка backend, frontend, тестирование и управление
Срок MVP | 3.0 календарных месяца | 2160 ч / (6 × 160 ч/мес) ≈ 2.25 мес + резерв
Бюджет (ориентировочно) | 1 905 000 р. | (150k + 130k + 60k + 85k + 100k + 110k) × 3 мес
Критерий из Фазы 1 | Оценка в Фазе 1 | Результат в Фазе 3 | Соответствие
Сложность реализации (C1) | 3/5/7 (песс/ожид/оптим) | 108 UCP, 2160 чел.-часов, распределение задач между 6 ролями | Соответствует: ожидаемая сложность
Размеры рынка (C2) | 5/7/9 (высокая) | Ориентация на корпоративные офисы и бизнес-центры | Соответствует: высокий потенциао рынка
Время на разработку (C3) | 3/5/7 (песс/ожид/оптим) | 3 календарных месяца при команде из 6 человек | Соответствует: ожидаемые сроки
Пользовательская ценность (C4) | Высокая оценка | 12 Use Cases покрывают ключевые пользовательские сценарии | Соответствует: высокая ценность

## Основные вычисления
Процесс | Тип | Описание | Entries | Exits | Reads | Writes | CFP
Регистрация и вход | E | Ввод учетных данных, авторизация | 1 | 1 | 1 | 0 | 3
Просмотр шкафчиков | R | Получение списка и статусов шкафчиков | 1 | 1 | 1 | 0 | 3
Бронирование шкафчика | E | Создание бронирования | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | Тип | Расшифровка | Примеры в проекте
Продление бронирования | E | Изменение времени бронирования | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | E (Entry) | Ввод данных, инициируемый пользователем | Авторизация сотрудника, бронирование шкафчика, продление бронирования, команда «Открыть шкафчик», аварийное открытие
Открытие шкафчика | E | Команда на открытие устройства | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | R (Read) | Чтение данных из хранилища | Получение списка шкафчиков и их статусов, загрузка истории бронирований, чтение логов и прав доступа
Закрытие шкафчика | E | Фиксация завершения использования | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | W (Write) | Запись или обновление данных в хранилище | Сохранение бронирования, обновление статуса шкафчика, запись событий в журнал, обновление прав доступа
Просмотр истории | R | Просмотр прошлых бронирований | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | X (Exite) | Вывод данных или уведомлений пользователю | Отображение статуса шкафчика, подтверждение бронирования, отображение ошибок, уведомления сотруднику
Освобождение шкафчика | E | Досрочное завершение бронирования | 1 | 1 | 1 | 1 | 4
Управление шкафчиками | W | Добавление и редактирование шкафчиков | 1 | 1 | 1 | 1 | 4
Назначение прав доступа | W | Управление ролями пользователей | 1 | 1 | 1 | 1 | 4
Просмотр логов и статистики | R | Чтение событий и отчетов | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | User Story | Use Case | Story Points | Оценка сложности
Аварийное открытие | E | Экстренная команда на шкафчик | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | Авторизация сотрудника (SSO/логин) | UC01 | 3 | Простая форма + проверка прав
[8 empty] | Просмотр списка шкафчиков и статусов | UC01 | 3 | Вывод списка, базовая логика
Итого | 42 | [6 empty] | Фильтрация шкафчиков (этаж/зона) | UC02 | 5 | Фильтры + обработка условий
[8 empty] | Бронирование шкафчика на время | UC03 | 8 | Бизнес-логика + проверки доступности
[8 empty] | Продление бронирования | UC04 | 5 | Проверки правил продления
Категория | Тип | Вес | Кол-во | Общий вес |  |  |  | Открытие шкафчика из приложения | UC05 | 8 | IoT-команда + безопасность
Акторы (UAW) | Сотрудник (средний) | 2 | 1 | 2 |  |  |  | Закрытие шкафчика и фиксация события | UC06 | 3 | Событие + запись статуса
| Администратор (сложный) | 3 | 1 | 3 |  |  |  | Просмотр истории бронирований | UC07 | 3 | Чтение данных, список
Итого UAW |  |  |  | 5 |  |  |  | Досрочное освобождение шкафчика | UC08 | 5 | Изменение статусов + проверки
Use Cases (UUCW) | Простые (5) | 5 | 5 | 25 |  |  |  | Добавление/редактирование шкафчиков (админ) | UC09 | 5 | CRUD + конфигурация зон/статусов
| Средние (10) | 10 | 5 | 50 |  |  |  | Назначение прав доступа (роли) | UC10 | 5 | Роли + ограничения доступа
| Сложные (15) | 15 | 2 | 30 |  |  |  | Просмотр логов и статистики | UC11 | 2 | Отчёты/просмотр, без сложной логики
Итого UUCW |  |  |  | 105 |  |  |  | Аварийное открытие шкафчика | UC12 | 3 | Исключительный сценарий + логирование
[8 empty] | Итого SP |  | 55
Фактор | Описание | Вес | Оценка (0-5) | Вклад
T1 | Распределённая система | 2 | 3 | 6 |  |  |  | Трудозатраты из User Stories: 55 SP × 8 часов/SP = 440 человеко-часов
T2 | Требования к производительности | 1 | 4 | 3
T3 | Эффективность использования | 1 | 3 | 3
T4 | Сложная внутренняя обработка | 1 | 4 | 4
T5 | Переиспользуемость кода | 1 | 3 | 3 |  | Расчёты
T6 | Простота установки | 0.5 | 3 | 1.5 |  | TCF = 0.6 + (0.01 × 43.5) = 1.035
T7 | Простота использования | 0.5 | 4 | 2 |  | EF = 1.4 + (-0.03 × 23.5) = 0.695
T8 | Переносимость | 2 | 3 | 6 |  | UCP = 110 × 1.035 × 0.695 = 79.13
T9 | Простота внесения изменений | 1 | 3 | 3
T10 | Параллельная обработка | 1 | 3 | 3
T11 | Требования безопасности | 1 | 4 | 4
T12 | Доступ для третьих сторон | 1 | 3 | 3
T13 | Требования к обучению | 1 | 2 | 2
Итого TFactor |  |  |  | 43.5
Фактор | Описание | Вес | Оценка (0-5) | Вклад
E1 | Опыт команды с методологией | 2025-05-01 | 2 | 3
E2 | Опыт в предметной области | 0.5 | 3 | 2025-05-01
E3 | Опыт с технологиями | 1 | 3 | 3
E4 | Опыт в анализе | 0.5 | 4 | 2
E5 | Мотивация команды | 1 | 4 | 4
E6 | Стабильность требований | 2 | 3 | 6
E7 | Частичная занятость | -1 | 2 | -2
E8 | Сложность языка | 2 | 4 | 8
Итого EFactor |  |  |  | 2025-05-23
Оценка | Уровень | Описание
0 | Крайне негативно | Полное отсутствие опыта/крайне негативные условия
1 | Негативно | Очень низкий опыт/плохие условия
2 | Ниже среднего | Низкий опыт/условия хуже средних
3 | Средне | Средний опыт/стандартные условия
4 | Выше среднего | Хороший опыт/благоприятные условия
5 | Крайне позитивно | Отличный опыт/идеальные условия

## Итог
Эксперт | Раунд 1 (ч.-мес.) | Раунд 2 (ч.-мес.) | Раунд 3 (ч.-мес.) | Комментарий
Гагик | 4.5 | 5.0 | 5.0 | Учтена серверная логика, роли и безопасность |  | Метод оценки | Метрика | Человеко-часы | Человеко-месяцы | Время при 2 чел. (мес.)
Данила | 5.5 | 5.0 | 5.0 | Учтена IoT-интеграция и работа со шкафчиками |  | COSMIC FP | 42 CFP | 672 | 2025-02-04 | 2025-01-02
Денис | 6.0 | 5.5 | 5.0 | Учтены UI, админ-панель и сценарии ошибок |  | Use Case Points | 74.5 UCP | 1490 | 2025-03-09 | 2025-07-04
Среднее | 5.3 | 5.2 | 5.0 | Консенсус достигнут |  | Экспертная оценка | Консенсус 5.0 | 800 | 5.0 | 2025-05-02
Итоговая экспертная оценка: 5.0 человеко-месяцев = 800 человеко-часов | [5 empty] | User Stories | 55 SP | 440 | 2.75 | 2025-04-01
[6 empty] | Средневзвешенное |  | 851 | 2025-03-05 | 2025-07-02
Вес методов: Экспертная 40%, COSMIC 30%, User Stories 20%, UCP 10%
Этап разработки | Гагик (часы) | Данила (часы) | Денис (часы) | Совместно (часы) | Итого (часы)
Подготовка и планирование | 30 | 20 | 10 | 10 | 60
Backend разработка | 180 | 60 | 20 | 20 | 260
Frontend разработка | 40 | 160 | 40 | 20 | 240
Интеграции и API | 80 | 40 | 10 | 10 | 130
Тестирование и отладка | 60 | 60 | 40 | 40 | 160
Документация и сдача | 20 | 30 | 20 | 10 | 70
Итого на разработку | 410 | 370 | 140 | 110 | 920
Соответствует оценке 6 чел.-мес. (960 часов) с округлением*