## Sheet1
№ | Задача/Участник | Асатрян Гагик | Бражников Денис | Свиридов Данила | Время работы | Неделя | Неделя | Часы | Кол-во задач
1 | Рабочий созвон | R | R | R | 3:47 | 1 | 1 | 5:33 | 5
2 | Создание github проекта | I | R | I | 0:15 | 1 | 2 | 6:49 | 4
3 | Создать 4 концепции программного проекта | I | I | R | 0:41 | 1 | 3 | 4:57 | 7
4 | Сформулировать 4 критерия | I | I | R | 0:17 | 1 | 4 | 9:19 | 4
5 | Расставить оценки в TOPSIS | R | C | C | 0:33 | 1 | 5 | 3:58 | 4
6 | TOPSIS | R | S | S | 5:12 | 2 | 6 | 5:42 | 5
7 | Расставить оценки в МАИ | C | R | С | 0:26 | 2
8 | МАИ | S | R | S | 0:39 | 2
9 | Анализ рузультатов и вывод | S | S | R | 0:32 | 2
10 | Разбиение работы фазы 3 на задачи | S | S | R | 0:38 | 3
11 | Оценить сложность или трудозатраты задач экспертным путём | R | S | S | 0:21 | 3
12 | Раздайте индивидуальные оценки предпочтительности задач | R | S | S | 0:19 | 3
13 | Сформулировать и обосновать постановку задачи распределения на основе оценок сложности и предпочтений (целевую функцию, ограничения) | S | R | S | 0:34 | 3
14 | Решить задачу, воспользовавшись любым подходящим инструментом (OpenSolver) | S | R | S | 1:50 | 3
15 | Набросать Use Cases (не менее 10) для проекта | S | S | R | 0:27 | 3
16 | Оценить проект в COSMIC Function Points | R | S | S | 0:48 | 3
17 | Рабочий созвон | R | R | R | 4:57 | 4
18 | Оценить проект в Use Case Points | S | R | S | 2:45 | 4
19 | Оценить проект коллективным экспертным путём | R | S | S | 0:36 | 4
20 | На основе различных оценок сделать выводы о масштабах проекта | S | S | R | 1:01 | 4
21 | Разбить работы фазы 5 на задачи | S | S | R | 0:20 | 5
22 | Сделать трёхточечные оценки времени выполнения этих задач | R | S | S | 0:38 | 5
23 | Сделать прогноз выполнения задач 5 фазы методом Монте-Карло | S | R | S | 2:28 | 5
24 | Разложение проекта на отдельные задачи | S | S | R | 0:32 | 5
25 | Определение состава команды | S | S | R | 0:17 | 6
26 | Определение ресурсных требований | S | S | R | 0:42 | 6
27 | Определение связей предшествования между задачами | S | R | S | 0:10 | 6
28 | Решение задачи эвристическими методами | S | R | S | 1:42 | 6
29 | Оформить GitHUB всех стадий | R | S | S | 2:51 | 6