При оценке проекта методом Use Case Points было получено 108 UCP, что в пересчёте на трудозатраты составляет: 1 UCP = 20 чел/часов

Общая трудоёмкость проекта: 108 × 20 = 2160 чел/часов

С учетом сложности проекта и необходимости параллельной разработки, оптимальной является команда из 6 человек:

Backend-разработчик (Middle) — 150 000 руб/мес

Frontend-разработчик (Middle) — 130 000 руб/мес

Frontend-разработчик (Junior) — 60 000 руб/мес

Тестировщик — 85 000 руб/мес

UI/UX-дизайнер — 100 000 руб/мес

Проектный менеджер — 110 000 руб/мес

Оценка сроков разработки

В среднем один специалист может отработать около 160 чел/часов в месяц.

Таким образом, команда из 6 человек обладает ресурсом: 160 × 6 = 960 чел/часов в месяц

С учетом итеративной разработки, встреч, коммуникаций, тестирования и исправлений срок реализации проекта составит:

2160 / 960 ≈ 2,25 месяца

С учетом рисков и резерва по времени: округляем до 3 месяцев разработки

Примерная стоимость проекта

Расчет стоимости проекта за 3 месяца:

(150 000 + 130 000 + 60 000 + 85 000 + 100 000 + 110 000) × 3 = 635 000 × 3 = 1 905 000 рублей

Примерная стоимость проекта: 1 905 000 руб

Очередность выполнения работ

Основной функционал:

<Здесь перечислить use cases>